## 个人项目开发计划
《悦文小说》项目开发计划
姓名 | 模块 | 功能 | 功能描述 | 开发计划 | 备注

## 团队项目开发计划
《悦文小说》项目开发计划（混子与混子团队）
姓名 | 模块 | 功能 | 功能描述 | 开发计划 | 备注
陈沁霄 | 登录模块 | 登录 | 用户登录 | 12.27
|  | 注册 | 用户注册 | 12.27
陈沁霄 | 书城模块 | 搜索书籍 | 用户搜索想要阅读的书籍 | 12.28
张瑞龙 |  | 推荐书籍 | 根据用户点赞数推荐书籍 | 12.28
|  | 分类，男频，女频 | 通过书籍的分类进行查找某类书籍 | 12.28
张瑞龙 | 个人中心 | 我的书籍 | 用户收藏的书籍 | 12.29~1.02
|  | 书单 | 用户购买的书籍
|  | 笔记，评论 | 用户对相关书籍的笔记及评论
|  | 余额充值 | 用户购买书籍前需充值书币，用书币购买书
|  | 订单 | 查看已支付或未支付的订单
陈沁霄 | 广场 | 关注 | 用户关注作者 | 1.03
|  | 热门 | 热门作者推荐 | 1.03
张瑞龙 | 点赞 | 点赞 | 用户对书籍点赞 | 1.04
陈沁霄 |  |  | 准备项目产物，如：PPT、演示视频、项目截图等 | 1.05